研究計劃學習單(1)						座號：30/2_______  姓名：_Rita/Ben_____________

- 研究方法列表

請勾選你會使用的方式，並簡短說明(如地點、對象、範圍、主題、理論……等)
＊文獻閱讀、歸納：	讀一些環保組織的網站及資料，找出海洋資源枯竭的現象及專家看法，進而探討改善方案。

＊地理實察：  		黑潮基金會、魚市場

- 人物訪談： 江醫師吧（污染方面）、至於魚的價錢變動我可以問30爸

- 問卷調查：訪問民眾對海洋保育的看法

- 進行實驗：

＊應用理論分析、驗證(如以前的SWOT, MBTI..) ：S：海洋資源帶來的助益 W：魚源減少的後果 O：我們可以從哪裡著手改變魚源枯竭的窘況 T：不可抗力因素（有些國家為了生計反對簽署海洋保育條約、污染通常都不太可以預防）

＊比較研究：比較各國海洋政策的差異及結果

- 多媒體製做(如記錄片、幻燈秀、動畫…)：

- 其他：

- 研究設計：

| 研究問題 (請將主題分解成清楚具體的問題) | 研究方法 (對應第一大題) | 預定結果 (希望得到的成果) |
| --- | --- | --- |
| 1. 例：市場賣的魚安不安全？ | 文獻探討，查政府法規，訪談主管機關 訪問江醫師鋪子，實地菜市場調查 拜訪水產用藥店，拜訪養殖户 問卷調查民眾 | 了解現行法令及執行方式、統計數據 了解業者實際情形及做法 了解一般民眾之觀念 |
| 2.海洋枯竭的嚴重性+解決方案 | 文獻探討、訪問江醫師鋪子、訪問黑潮基金會、參訪博物館 | 親自了解海洋污染的現況、與網路上資料比對 如何能改進 |
| 3.消費者對海洋保育的看法 | 可以和黑潮基金會合作、訪問江醫師 | 宣導海洋保育的觀念、發現民眾態度 |

數量及表格大小請自行調整

- 研究時程：這部份需要比較多的協調，必要時請自己約出來或在網路上討論。

| 週次 | 進度 | 工作分配 |
| --- | --- | --- |
| W1 7/16-22 | 請在此處寫上你們的進度，預計在本週內完成哪些工作 實地訪察的詳細規劃請寫在第四大題，此處只要列出時間就好 | 請在此櫚寫清楚各自在這一週要完成的事項，如 2號：A, B, C, D, …… 30號：W, X, Y, Z …… |
| W2 7/23-29 | 基本上暑假可集中在「文獻閱讀、摘要」和「實地訪察」上面，等於把所有資料的收集的苦工集中在暑假做完。 | 去博物館+紀錄+讀文獻 |
| W3 7/30-8/5 返校打掃 之寧回國 | 開學後所有素材齊全，只要埋頭寫作就夠了 魚市探訪、問民眾看法 | 大家可以去實地訪查【魚市場】+討論+整理 |
| W4 8/6-8/12 | 拜訪江醫師 | 30：紀錄 2：問問題 |
| W5 8/13-19 英資入學考 | 拜訪黑潮基金會 | 30：問問題 2：紀錄 |
| W6 | 暑假所獲得的資料整理、分析 | together |
| W1 8/27-9/2 開學 | 開學後安排時請依過去經驗，避開高峰時段。 暑假所獲得的資料整理、分析 | together |
| W2 9/3-9 | 模擬考 | 模擬考 |
| W3 9/10-16 | 開始寫小論文 | 2：查資料 30：統合資料 |
| W4 9/17-23 | 小論文 | 2：查資料 30：統合資料 |
| W5 9/23-30 | 小論文 | 2：查資料 30：統合資料 |
| W6 10/1-7 | 讀書/月考後再弄 | 先暫緩 |
| W7 10/8-14 預計段考日 | 讀書/月考後再弄 | 先暫緩 |
| W8 10/15-22 | 雖然小論文一般是11月截止投稿，不過按進度此時已必須完成小論文的部份，進入修改與統整的階段 | 修改與統整 |

- 實地參訪規劃

| 地點／對象 | 目的 | 事前準備 | 預定日期(範圍) | 耗時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.黑潮基金會 | 訪問海洋資源枯竭的看法 | 設計好問卷、多讀一些文獻（多方探討） | 8/13-19 或 8/20-26 | 2-3 hr☆ |
| 2.江醫師 | 訪問他對海洋污染的看法 | 設計好問卷、多讀一些文獻 | 8/6-8/12 | 2-3 |
| 3.各類魚市 | 了解魚類目前供貨狀況（現撈、進口、養殖） | 照相機、準備訪問問題 | 7/30-8/5 | 探訪一個魚市約2hr |

數量及表格大小請自行調整

- Interesting / Maybe：在討論過程中有什麼interesting ideas(但不是非做不可)，可以列在下面，做為參考

例：

1. 可以坐火車去觀光漁港玩，順便再去海生館

2. 可以養一缸魚來實驗

3. 可以陪江醫師去漁港買魚、選魚

4. 可以調查魚價的波動

5. 可調查國外大型批發魚市和國內販賣方式之差異…….

- 建議廖之寧之題目：為了幫助之寧快速進入狀況，可提供幾個不錯的題目給她選

1. 介紹魚市場的歷史或觀光部份

2.魚源枯竭、未來應變措施